Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizowany przez Gminę Wolanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wolanowie.

Wolanów 30.12.2010r.

Końcowa Ocena Projektu

Ogólnym celem naszego Projektu było zmniejszenie w gminie Wolanów zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów pomocy społecznej, czyli zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy.

Celem szczegółowym naszego Projektu było:

- zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 20 uczestników naszego Projektu;

- podniesienie poziomu kwalifikacji i zdobycia umiejętności umożliwiających ponowne

wejście na rynek pracy u osób realizujących kontrakty socjalne;

-   podniesienie poziomu motywacji do zmiany swojej sytuacji;

-   wzrost poczucia samooceny.

Projekt rozpoczął się 01 styczna 2010r. a zakończył się 31 grudnia 2010r.                                  Założenia zapisane w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami tj. w działaniu aktywnej integracji zawarto 20 kontraktów, każda osoba została objęta indywidualnym wsparciem psychologicznym i grupowy oraz wsparciem poradnictwa zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie spełniają status uczestnika projektu systemowego.

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja zawodowa i społeczna osób  korzystających z pomocy społecznej pochodzących z gminy Wolanów.

Łącznie wsparciem w ramach realizowanego projektu została objęta grupa 20 osób – w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn.

Kursy szkoleniowe rozpoczęły się w miesiącu sierpniu 2010r. i trwały do października 2010r.

Umowa obejmowała następujące kursy  zawodowe:

- kurs kroju i szycia dla 4 osób w wymiarze 150 godzin na osobę;

- opiekunka osób starszych dla 5 osób w wymiarze 150 godzin na osobę;

- kucharz – kelner dla 6 osób w wymiarze 170 godzin na osobę ;

- prawo jazdy kat.B dla  6 osób w wymiarze 60 godzin na osobę ;

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 6 osób w wymiarze 150 godzin na osobę;

- magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka jezdniowego dla 5 osób 
w wymiarze 170  godzin na osobę;

- prawo jazdy kat. C dla 1 osoby w wymiarze  50 godzin (praktyka plus teoria) na osobę;

- prawo jazdy kat. C+E dla 1 osoby w wymiarze 45 godzin (praktyka plus teoria) na osobę;

- palacz dla 1 osoby w wymiarze 50 godzin na osobę.

Umowa  obejmowała również  zapewnienie uczestnikom kursów, cateringu, ubezpieczenia, badań lekarskich, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, zwrot kosztów związanych z dojazdem uczestników do miejsca szkolenia i powrotu do miejsca zamieszkania oraz wszelkie materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.  Zamierzona ilość szkoleń zawodowych została ukończona zgodnie z harmonogramem, wszyscy uczestnicy projektu udokumentowali ukończenie szkoleń i  kursów certyfikatem, zaświadczeniem lub świadectwem. Potwierdzenia ukończonych kursów oraz pozostałe dokumenty znajdują się w aktach.

Ponadto w miesiącu listopadzie br. dla uczestników projektu zorganizowano:

- turnus edukacyjny – dwudniowy wyjazd do Krakowa i Wieliczki;

- przeprowadzono Warsztaty Autoprezentacji;

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ;

-  trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Każdy uczestnik naszego Projektu zdobył umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrosła jego motywacja i samoocena.

Uczestnicy projektu byli objęci pomocą w formie zasiłków celowych pieniężnych.

Dla uczestników projektu i zaproszonych gości dnia 09 grudnia 2010r. 
w Zajeździe „Bajka”    odbyło się uroczyste podsumowanie osiągniętych efektów.  Każdy uczestnik projektu otrzymał upominek.

W 2010r. wydatkowane środki finansowe jako:

1)   wkład własny w wysokości-  20.605,10 zł.

2)   kwota dofinansowania w wysokości-  175.633,95zł.