## Przedmiar
Kosztorys ofertowy
Fundusz sołecki Kowalanka
Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Roboty przygotowawcze.
1 | KSNR 00-01 0104-0300 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.65
2 |  | Wycinka drzew wraz z usunięciem karp o średnicy 55-75 | szt. | 15
II. Roboty odwodnieniowe
1 | KSNR 00-06 0101-0200 D-02.01.01 | Odtworzenie rowów odwodniających urobek zagospodarować na miejscu | mb | 650
2 | KNKRB 00-01 0209-0200 D-06.04.01
3 | KNR-W 02-01 0208-0300 D-02.01.01
5 | KNR-W 02-01 0210-0100 D-02.01.01
III. Roboty odwodnieniowe
6 | KSNR 00-06 1302-0300 D-03.01.03 | Wykonanie przepustu pod drogą o średnicy fi 60 | m |  |  | 0
IV. Podbudowy
7 | KSNR 00-06 0103-0300 D-04.01.01 |  | m2 |  | 1 | 0
8 | KSNR 00-06 0113-0100 D.04.04.02 |  | m2 |  | 10.9 | 0
9 | KSNR 00-06 0113-0400 D.04.04.02 |  | m2 | 5164 | 8.5 | 43894
V. Nawierzchnia
10 | KSNR 00-06 0309-0200 D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 5164 | 19.7 | 101730.8
11 | KSNR 00-06 0308-0100 D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) (krotność 0,75 z grubości 4cm) | m2 | 5164 | 14.6 | 75394.4
VI. Roboty wykończeniowe
12 | KSNR 00-06 0113-0500 D.04.04.02 | Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr średniej 10cm na szerokości 0,75m (zgodnie z projektem) | m2 | 1902.04 | 10.5 | 19971.42
VII. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
13 | KSNR 00-06 0702-0100 D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt | 3 | 150 | 450
14 | KSNR 00-06 0702-0500 D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow ponad 0,3m2 | szt | 3 | 185 | 555
RAZEM NETTO:
PODATEK VAT 23%:
RAZEM BRUTTO: