          - Urząd Gminy Wolanów

26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl

Wolanów, dnia 2013-02-15

Znak: IRO 271.3.2013 BC.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o nazwie „ Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Gmina Wolanów

ul. Radomska nr 20

26 – 625 Wolanów; woj. Mazowieckie

REGON:  670224060

NIP: 948-239-12-96

tel. (48) 618-60-51   fax. (48) 618-79-41   e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Prowadzący sprawę:

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik Marzena Dziewit;  Inspektor Bożena Cyrańska

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

- Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwaną w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „p.z.p”.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3

## Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

45214100-1     Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów

budowlanych.

Dodatkowe przedmioty:

45330000-9				hydraulika i roboty sanitarne;

45310000-3		 		roboty instalacyjne elektryczne

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”

2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót rozbiórkowych części budynku przylegającego do budynku głównego od strony północnej, budynku gospodarczego, magazynowego,

- adaptację i przebudowę istniejącego budynku

- rozbudowa istniejącego budynku murowanego,

- budowę przyłączy wod – kan,

- budowę przyłącza energetycznego

- budowa instalacji c.o z kotłownią na gaz propan- butan,

- wyposażenie nowego obiektu  przedszkola,

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu.

Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku -  opis ;

Budynek przeznaczony na przedszkole poprzez przebudowę i rozbudowę jest parterowy, niepodpiwniczony, ze stromym dachem nieużytkowym.  Zestawiony jest z dwóch skrzydeł:

a) Budynku o konstrukcji murowanej, w dobrym stanie technicznym, wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną - mieszczącego świetlicę i przeznaczonego na przedszkole poprzez przebudowę i rozbudowę.

b) Budynku o konstrukcji drewnianej, w bardzo złym stanie technicznym, bez instalacji  przeznaczonego do rozbiórki.

Dane techniczne budynku po przebudowie i rozbudowie.

Powierzchnia zabudowy :

Budynku istniejącego  (po przebudowie) - 197 m2

Projektowanej rozbudowy - 155 m2

Łącznie - 352 m2

Powierzchnia użytkowa :

Budynku istniejącego (po przebudowie) - 118.77 m2

Projektowanej rozbudowy - 114.01 m2

Łącznie - 232.78 m2

Kubatura :

Budynku istniejącego (po przebudowie) - 750 m3

Projektowanej rozbudowy - 680 m3

Łącznie - 1430 m2

2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót

Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

2.3 Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia:

- pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz. U. 38 poz. 455);

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy;

- uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego,

oraz wszelkie inne prace, nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż  3 lata.

2.5. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności umożliwiających Zamawiającemu odbiór wykonanych robót (np. przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej).

§ 3a

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

2) Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zawiera § 12 projektu umowy  załącznik do SIWZ).

§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych

§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.

§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania zamówienia przyjmuje dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, co jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia.

2)  W ramach 8 miesięcy na wykonanie zamówienia Wykonawca ma 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, na  wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Najpóźniej na koniec 7 miesiąca Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

§ 8

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończył 2 budynki kubaturowe o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PNL ( słownie; Trzysta tysięcy złotych),

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.3.     Dysponowania potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.4.     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że

dysponuje  osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami w poszczególnych branżach tj.:

- kierownikiem budowy posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej ,

- kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych

-  kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

W specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji elektrycznych

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. 2008 nr 63,poz. 394 ze zm.).

1.5.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  400.000.00 zł  lub posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej w kwocie nie mniejszej niż w/w.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową".

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

§ 9

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

c)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p., należy przedłożyć:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

c)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że   wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również oświadczenie i dokumenty takie jak wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 2, lit. b) -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,,

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-3

a)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

c)  Zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru przekazanego w materiałach przetargowych oraz

zgodnie z warunkami określonymi w § 16.

d)   Harmonogram rzeczowy  wykonania zamówienia sporządzony - wg wzoru przekazanego w

materiałach przetargowych

UWAGA !

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu wykonany, w oparciu o harmonogram rzeczowy, harmonogram rzeczowo - finansowy. Wartości elementów robót i terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w  zestawieniu kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy.

§ 10

Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej wymienionych oświadczeń i załączników:

a) Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

-  gwarancji bankowej;

-  gwarancji ubezpieczeniowej lub

-  poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy p.z.p. zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

§ 10a

Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

§11

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

- Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 p.z.p., wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Gminy w Wolanowie) po upływie wyznaczonego terminu.

- Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

- Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik  Marzena Dziewit; m.dziewit@wolanow.pl

Inspektor Bożena Cyrańska  inwestycje @wolanow.pl

Uwaga: Prowadzący sprawę  Referat Inwestycji Urzędu Gminy  Wolanów  pracuje:

Poniedziałek-Piątek, godz. 730– 1530

§ 11a

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

- Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Urząd Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20) samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści protokołu wraz załącznikami.

§ 12

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł ( słownie; Dziesięć tysięcy 00/100) złotych

Wykonawca wnosi wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom o/Wolanów 87911500020030030002860006, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w § 15 pkt 1.a) SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

- Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Wolanów,

b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Uwaga!

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 p.z.p., w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 p.z.p., lub pełnomocnictw.

41. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 5 stosuje się odpowiednio

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 p.z.p. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 13

Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot (np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na „ ..........................................................”, w szczególności do złożenia

(podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty).

3.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 p.z.p.

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

3.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

3.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. (dot. załączników wymienionych w § 9 SIWZ)

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 4 SIWZ , kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20; 26-625 Wolanów

b) będą posiadać oznaczenia:

„Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola – Nie  otwierać przed 20.02.2013roku, godz.915.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

14. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga: W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w

innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia

publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu.

§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia  20.02.2013r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20 pok. 7.

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2013 roku o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wolanowie, ul. Radomska 20, pok. Nr 2/ sala konferencyjna/

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres gwarancji,

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności /wynika z SIWZ/.

§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

- Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ „Formularza Zestawienia kosztów” – zał. nr 12.

Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

4.2.1. Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.2.2. Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zajęcia pasa drogowego itp.).

4.2.3. W „Zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

4.2.4. Suma wartości „elementów robót” w „Zestawieniu kosztów” (zał. nr 12) stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

UWAGA!

- W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu ofertowego, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny.

4.2.6. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu:

a) szczegółowy kosztorys. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z

wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów” stanowiącym

załącznik do oferty, oraz

- harmonogram rzeczowo - finansowy. Wartości elementów robót i terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w załączonych do oferty: zestawieniu kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy załączonej do SIWZ.

§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty	-  95 %  (max  95 pkt)

1.2. Okres gwarancji 	-    5 %  ( max  5 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach – liczba punktów możliwych do uzyskania – 5 pkt. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

3 lat  	– otrzyma 0 punktów P(Gi)

4 lat  	– otrzyma 1 punkt P(Gi)

5 lat  	– otrzyma 3 punkty P(Gi)

6 lat  i więcej  	– otrzyma 5 punkty P(Gi)

UWAGA:

Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  poniżej 3 lat zostanie odrzucona.

P(Gi) – okres gwarancji podany w poszczególnych ofertach.

2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

P = P(Ci) + P(Gi)

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt. 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych lub

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Wolanów,

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),

c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),

d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi z wady.

3. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy).

4. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 20a

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a p.z.p.)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

§ 21a

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

1. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub  gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

1.) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych

lub zaniechanie części robót.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej § 6. Podstawę dla zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę , w tym kierownika budowy, zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji,

b) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

2.) terminu wykonania zamówienia:

- jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,

- jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”

- jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.

§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

- Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p., w postaci:

1) odwołania - od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 p.z.p.,

- poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.,

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1)      Wzór druku oferty;

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika do oferty;

- Druk wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wzór załącznika do oferty;

- Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór załącznika do oferty;

- Druk wykazu wykonanych robót – wzór załącznika do oferty;

- Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  – wzór załącznika do oferty;

- Druk pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty;

- Projekt  umowy wraz z załącznikiem do niej – formularzem Harmonogramem rzeczowo - finansowym:

- Dokumentacja projektowa;

- Specyfikacja techniczna;

- Przedmiar robót;

- Formularz Zestawienia kosztów (w tym jako załącznik - Wykaz wyposażenia przedszkola) – po wypełnieniu stanowi załącznik do ofert

- Formularz Harmonogramu rzeczowego – po wypełnieniu stanowi załącznik do ofert

§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.radom.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 35.000 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, pok. 14, tel. (048) 618-60-51  w godz. 8 00– 15 00  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli  posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA  DLA   GMINY  WOLANÓW

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................................. złotych (słownie: …………………………………………………............................................................................. .................................................................................................................................................. złotych).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

- W/w zamówienie  zobowiązujemy się wykonać w terminie  8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, co oznacza, że zobowiązujemy się prowadzić roboty budowlane w taki sposób aby najpóźniej w tym terminie Zamawiający mógł potwierdzić należyte wykonanie zamówienia w protokole końcowym odbioru robót.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowym, w szczególności, że całość robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  wykonamy w terminie 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Oświadczamy ponadto, iż najpóźniej na koniec 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy złożymy u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową. Oświadczamy również, że jesteśmy świadomi faktu, iż pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, …………….. lat (pouczenie: oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 3 lat zostanie odrzucona).

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

6.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami).  Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

7.     Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostały załączone do oferty.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

10. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: : 10.000,00 (słownie: Dziesięć tysięcy) złotych zostało wniesione w formie ............................................................................ (zgodnie z § 12 SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu …………………2013 r. Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................................ .................................................................................................... .

11. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*). Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w roboty budowlane: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.       Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 20 SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”, ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................            ........................................................................................

/miejscowość, data/                        /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik do oferty

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn.:

„Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola „

| Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj uprawnień | Informacja dot. numeru uprawnień wskazanej osoby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej | Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
| 3. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych | Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |
| 4. |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych | Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… |

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty w których mowa w § 9 pkt 4 lit. b SIWZ.

2. Jeżeli podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów  w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w§ 9 pkt 2 SIWZ

……………………………………                                                              ………………………………………………………

/miejscowość, data/                                                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (ców)/

Wzór załącznika  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

...........................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                          /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika do oferty

Nazwa wykonawcy(ów): ...........................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”,  oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane roboty budowlane, o których mowy w § 8 pkt 1.2 SIWZ :

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Wartość robót | # Czas realizacji (data) |  | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Rozpoczęcie | # Zakończenie |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA:

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty w których mowa w § 9 pkt 4 lit. b SIWZ.

2. Jeżeli podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów  w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w§ 9 pkt 2 SIWZ

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”,  ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2013 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”,  którym Gmina Wolanów jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

- ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

formularz zestawienia kosztów - załącznik do oferty

ZAŁĄCZNIK  DO OFERTY

| Zestawienie kosztów Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola” |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT | WARTOŚĆ BRUTTO (w PLN wraz z podatkiem VAT) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1 | Przygotowanie terenu (niwelacja, rozbiórki) |  |
| 2 | Zagospodarowanie placu budowy: a) przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) b) zaplecze socjalne i magazynowe |  |
| II. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 3 | budynek drewniany, magazynowy i gospodarczy |  |
| III. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE (poz. 4-16) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 4 | Roboty ziemne |  |
| 5 | Fundamenty |  |
| 6 | Ściany nadziemia |  |
| 7 | Stropy, schody |  |
| 8 | Dach |  |
| 9 | Podłoża |  |
| 10 | ścianki działowe |  |
| 11 | Stolarka i ślusarka zewnętrzna |  |
| 12 | Tynki i i okładziny wewnętrzne, malowanie |  |
| 13 | Izolacje podposadzkowe i posadzki ,i zolacja ścian fundamentowych |  |
| 14 | Stolarka i ślusarka wewnętrzna |  |
| 15 | Elewacje |  |
| 16 | Schody zewnętrzne |  |
| III.1) | ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (poz. 17-24) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 17 | Instalacje elektryczne |  |
| 18 | Instalacje sanitarne wew. (wod.-kan) |  |
| 19 | Instalacje c.o. |  |
| 20 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |
| 21 | Kotłownia gazowa |  |
| 22 | Instalacja gazowa PROPAN- BUTAM |  |
| 23 | Instalacja CCTV |  |
| 24 | Instalacja SSWiN |  |
| IV. | UZBROJENIE TERENU (poz. 25-28) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 25 | Przyłącze do sieci wodociągowej |  |
| 26 | Kanalizacja sanitarna + szambo |  |
| 27 | Przyłącze energetyczne z robotami towarzyszącymi |  |
| 28 | Ukształtowanie terenu, drogi, parkingi |  |
| V. | INNE ROBOTY LUB PRACE NIE UJĘTE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (SIWZ) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 29 | Ewentualne inne nie ujęte w dokumentacji przetargowej (SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA: w przypadku braku wpisać „0” zero. |  |
| VIII. | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ( poz.30) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 30. | Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola wg. Załącznika nr 1 do zestawienia kosztów (integralna część zestawienia kosztów) |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma wartości pozycji 1-30) |  |  |

……………………….., dnia ………………. 2013r.	…….…………………………..

Podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

WYKAZ WYPOSAŻENIA

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie

na potrzeby publicznego przedszkola”

| L.p. | ELEMENTY WYPOSAŻENIA | Ilość | Wartość brutto w złotych ( wraz z podatkiem VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola |  |  |
| 1 | Szafa chłodnicza 700 l | 2 |  |
| 2 | Stół ze zlewem dwukomorowym 60x220 cm | 1 |  |
| 3 | Regał ociekowy 60x60c180 cm | 1 |  |
| 4 | Basen z prysznicem do mycia termosów 80x80 cm | 1 |  |
| 5 | Trzon kuchenny 4 palnikowy | 1 |  |
| 6 | Szafa przelotowa 60x150 cm | 1 |  |
| 7 | blat roboczy z szafkami podblatowymi 70x (325+135) cm | 1 |  |
| 8 | Robot kuchenny wieloczynnościowy | 1 |  |
| 9 | Krajalnica | 1 |  |
| 10 | Stół ze zlewem 1-komorowym, prysznicem, młynkiem | 1 |  |
| 11 | Zmywarka do naczyń z wyparzaczem 70x 70 cm | 1 |  |
| 12 | Stół podawczy 60x120 cm | 1 |  |
| 13 | Pojemnik na odpadki | 3 |  |
| 14 | Regał 40x 335 cm | 1 |  |
| 15 | Stół ze zlewem dwukomorowym 60x 250 cm | 1 |  |
| 16 | Maszyna do obierania warzyw | 1 |  |
| 17 | Szatkownica do warzyw | 1 |  |
| 18 | Stół ze zlewem 1 – komorowym, 60x120 cm | 1 |  |
| 19 | Lodówka podblatowa | 1 |  |
| 20 | Naświetlacz UV | 1 |  |
| 21 | Krzesła standard | 2 |  |
| 22 | Szafa ubraniowa 30x110 cm | 2 |  |
| 23 | Stolik zabiegowy podręczny 60x 60 cm | 1 |  |
| 24 | Szafka kuchenna stojaca 80x 60 pod zlew | 1 |  |
| 25 | Stolik dziecięcy kwadratowy 75x75x52 cm | 4 |  |
| 26 | Krzesełka z regulacja wysokości( od malucha do starszaka) | 24 |  |
| 27 | Szafa ubraniowa 60x90 cm | 1 |  |
| 28 | Regał biurowy 40x280 cm | 1 |  |
| 29 | Biurko 60x 100 cm | 2 |  |
| 30 | Ergenomiczne krzesło biurowe z regulacjami siedziska oparcia i podłokietników | 4 |  |
| 31 | Krzesło standard | 2 |  |
| 32 | Wieszaki szatniowe dwustronne dla dzieci | 4 |  |
| 33 | Wieszaki szatniowe jednostronne dla dzieci | 1 |  |
| 34 | Stolik kwadratowy 90x90 cm | 9 |  |
| 35 | Krzesełka z regulacją wysokości( od malucha do starszaka) | 37 |  |
| 36 | Stolik pod komputer | 2 |  |
| 37 | Biurko dla nauczyciela 60x100 cm z trzema szufladami | 2 |  |
| 38 | Regał 40x120x140 cm | 3 |  |
| 39 | Tablica ścienna magnetyczna, biała 100x 150 cm | 2 |  |
| 40 | Leżaki składane z kompletem pościeli | 35 |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (należy wpisać obliczoną wartość do tabeli „Zestawienie Kosztów do poz.40.” |  |  |  |

………………………………, dnia ………………..2013 r

……………………………………..

Podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Formularz harmonogramu rzeczowego - załącznik do oferty

| HARMONOGRAM RZECZOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT | CZASOKRES REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m-c 1 | m-c 2 | m-c 3 | m-c 4 | m-c 5 | m-c 6 | m-c 7 | m-c 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa (okres od zgłoszenia gotowości do odbioru do sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót) |
| 1 | Przygotowanie terenu (niwelacja, roboty rozbiórkowe ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zagospodarowanie placu budowy: a) przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) b) zaplecze socjalne i magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | budynek drewniany, magazynowy i gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ( poz.4-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ściany nadziemia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stropy, schody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stolarka i ślusarka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Izolacje podposadzkowe i posadzki, izolacje ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolarka i ślusarka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elewacje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Schody zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1) | ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (poz.17-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Instalacje sanitarne wew. (wod.-kan) |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa (okres od zgłoszenia gotowości do odbioru do sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót) |
| 19 | Instalacje c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kotłownia gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instalacja gazowa PROPAN- BUTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Instalacja CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Instalacja SSWiN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | UZBROJENIE TERENU (poz. 25-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przyłącze do sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kanalizacja sanitarna + szambo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Przyłącze energetyczne z robotami towarzyszącymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ukształtowanie terenu, drogi, parkingi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | INNE ROBOTY LUB PRACE NIE UJĘTE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (SIWZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ewentualne inne nie ujęte w dokumentacji przetargowej (SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA: w przypadku braku wpisać „0” zero. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA (poz.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dostawa i montaż wyposażenia wg załącznika Nr 1 do zestawienia kosztów( integralna część zestawienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Czasokres realizacji należy wypełnić poprzez zaznaczenie linią poziomą w poszczególnych miesiącach planowanego wykonania elementów robót.

……………………….., dnia ………………. 2013r.		                                                                 ……………. ……………………………………

Podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik do SIWZ

## UMOWA  NR ............. /2013 /projekt/

zawarta w dniu .............................. roku w Wolanowie pomiędzy Gminą Wolanów, 26-625 Wolanów, ul. Radomska 20, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Wolanów............................................,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczącego, o nazwie „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”,   zwanego dalej „ przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu  umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2).

- W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu:

- szczegółowy kosztorys. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów” stanowiącym załącznik do oferty, oraz

- harmonogram rzeczowo - finansowy. Wartości elementów robót i terminy wykonania poszczególnych elementów robót powinny odpowiadać wartościom i terminom wskazanym przez Wykonawcę w załączonych do oferty: zestawieniu kosztów i harmonogramie rzeczowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy załączonej do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w ust 3. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę postępu robót Wykonawca może dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym, że aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonana w tym trybie nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy (8 miesięcy), zmianę terminu wykonania robót budowlanych (7 miesięcy) ani na wysokość umownego wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 2

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, co jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

- W ramach 8 miesięcy na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ma 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, na  wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Najpóźniej na koniec 7 miesiąca Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu odbioru robót .

- O gotowości dokonania protokolarnego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z  „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

§ 31

Zasady porozumiewania się stron. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie wyłącznie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej lub przesyłanej Zamawiającemu i Wykonawcy za pokwitowaniem.

§ 32

Narady organizacyjne

1. Narady organizacyjne będą odbywały się z częstotliwością l raz na tydzień na terenie budowy.

2. Kierownik budowy ma obowiązek organizowania regularnych narad organizacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców, inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad organizacyjnych będzie ustalał kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone w dwóch egzemplarzach jeden dla Zamawiającego drugi dla Wykonawcy.

§ 33

Na wniosek wykonawcy w trakcie prowadzenia robót, za zgodą Zamawiającego mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Zmiany dopuszcza się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt budowlany. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga akceptacji  ze strony autora projektu zmienianego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie nie mogą wpływać na podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, nie mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia prac oraz wpływać na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni

licząc od dnia zawarcia Umowy; w związku z tym:

a) dostarczenie pozwolenia oraz jednego egzemplarza

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3. Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi,

w tym wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i normy oraz w terminach określonych w Umowie.

11)wykonanie poszczególnych etapów robót budowlanych w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2)  Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

3) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

4)  Stała współpraca z Zamawiającym,

5) Wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na budowie wyrobu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy organizuje na swój koszt i ryzyko Wykonawca,

6) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

łącznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzający odpady do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami;

8) Zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania

itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektów, lub instalacji;

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych

przy odbiorze;

15) Niezwłocznego usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w

trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia

przez inspektora nadzoru usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie może zgłosić

gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

16) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w

ramach Umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru

końcowego. Na każde Żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną

opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego

ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej

w związku z realizacją Umowy, w tym ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników

Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub

termin zakończenia robót;

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania  przedmiotu Umowy osoby wskazane w załączonych do oferty dokumentach.

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych

osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy.

7. Kierownik budowy i kierownik robót działać będą w granicach umocowania określonego

w ustawie Prawo budowlane. Upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego pełnomocnictwa.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie instalacji, których

istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, oraz tych, o których istnieniu

uzyskał informacje od Zamawiającego.

9. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia

na własny koszt.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................................

(słownie:…………………….................................................................) złotych, w tym kwota netto wynosi ........................................................... słownie:…………………………..........................) złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym z wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wynagrodzenie

obejmuje również ewentualne koszty Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania

czynników mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może

być podstawą do Żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za

wykonane roboty po dokonaniu ich odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur (rachunków) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

6. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są

następujące:

a) fakturowanie częściowe: ( nie częściej niż raz w miesiącu) za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót, do kwoty nie wyższej niż 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru

całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).

7. Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo kierownik budowy (robót).

Sporządzony przez kierownika budowy protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury, jedynie wówczas gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót przez inspektora nadzoru wymaga jego oświadczenia , że potwierdza należytą jakość robót i odbiera roboty jako wykonane bez wad i usterek.

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

10. Za nieterminowe płatności faktur (rachunków), Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki

ustawowe.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

12. W przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego lub wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o stawki przyjęte przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy,  a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia, przy uwzględnieniu stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku  takich samych jak w kosztorysie szczegółowym.

13.W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o szczegółowy kosztorys, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

14. Zapłata za roboty, które Wykonawca wykonał przy udziale podwykonawcy, nastąpi pod

warunkiem uprzedniego uregulowania przez Wykonawcę całości wynagrodzenia należnego z tego tytułu dla podwykonawcy. Wykonawca składając fakturę u Zamawiającego, z tytułu wykonania robót, które w całości lub w części zostały wykonane przez podwykonawcę zobowiązany jest załączyć do tej faktury oświadczenie podwykonawcy, iż ten otrzymał całość wynagrodzenia za wykonanie robót wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Oświadczenie podwykonawcy powinno zostać złożone na kserokopii

protokołu odbioru robót lub odrębnym pismem załączonym do protokołu odbioru robót.

15. Złożenie przez Wykonawcę faktury za roboty, które wykonał przy udziale podwykonawcy, bez wymaganego oświadczenia podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zapłaty i zwrotu faktury celem uzupełnienia brakującego oświadczenia.

§ 7

Kontrola postępu i jakości robót.

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robót. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową powiadamia Zamawiającego oraz przedstawia wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. 		Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę.

3. 		O wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

4. 		Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. 		Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.

6. 		Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z czternastodniowym wyprzedzeniem.

7. 		Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań 
wynikających    z  dokumentacji   projektowej   oraz  odpowiadać  obowiązującym  normom   i

przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru.

Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt.

§ 8

Zasady i terminy dokonywania odbiorów (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny).

1. Z zastrzeżeniem ust 11 każdorazowy odbiór wykonanych robót bądź częściowy bądź końcowy dokumentowany jest stosownym protokołem.

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dziennika budowy. Zgłoszenie do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót lub samoistnej części elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. O wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru wyznacza datę dokonania odbioru częściowego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady inspektor nadzoru odmawia dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia Wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Protokół odbioru częściowego sporządza Wykonawca na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.

3. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy ( zgodnie z umową procedura odbioru końcowego powinna odbyć się w 8 miesiącu od dnia zawarcia umowy).

1) Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania zakończenia całości robót budowlanych objętych przedmiotem umowy kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:

- dziennik budowy,

- inwentaryzacje powykonawcze

- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian,

- /badanie z wynikiem pozytywnym / protokoły z badań instalacji,

- certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych

2) W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia robót Inspektor nadzoru w terminie max. 3 dni dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego  zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu termin wykonania przedmiotu umowy.

4. Jeżeli Zamawiający (komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 10 % wartości Umowy (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokości ................................. (słownie:  ............................ ......................... ...............................................) złotych.

2. Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę

przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................ .

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2¹. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ................................ złotych,

gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego

wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca

roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b)

Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do

Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu  (7 miesięcy od dnia zawarcia umowy) wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a

umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

oraz odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy

stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 %

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia się w realizacji robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 2.000,00 złotych za każdy miesiąc opóźnienia, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i nie wpływa na termin wykonania całości robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, a ponadto Wykonawca złoży w terminie 7 dni od końca miesiąca w którym opóźnienie nastąpiło uzasadniony zaakceptowany przez Inspektora nadzoru wniosek o aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o

ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego

Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11

Umowne prawo odstąpienia od Umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie przerwał bez uprzedniej zgody Zamawiającego realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami   Zamawiającego;

4) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości;

5) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

6) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

7) Wykonawca składając fakturę za roboty, które wykonał przy udziale podwykonawcy, nie załącza wymaganego oświadczenia podwykonawcy, iż ten otrzymał całość wynagrodzenia za wykonanie robót wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę;

8) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania ;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej

i zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od

Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania Umowy wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. W pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik do Umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w trybie art.6471 Kc.

2. Zamawiający może zgłosić sprzeciw wobec treści Umowy lub projektu Umowy z

podwykonawcą, jeżeli:

- zakres robót podwykonawcy będzie wykraczał poza oświadczenie ofertowe Wykonawcy;

- wynagrodzenie podwykonawcy za dany element robót będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten element wynikające z (zestawienia kosztów- załącznik do oferty);

3. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

4. Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za odebrane roboty wykonane przy

udziale podwykonawcy jest uprzednie rozliczenie tych robót pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą. Wykonawca składając fakturę zobowiązany jest załączyć oświadczenie

podwykonawcy, iż otrzymał on całość wynagrodzenia za wykonanie robót wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury

przez Wykonawcę.

§ 13

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na

wykonany przedmiot Umowy, na okres …… lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości.

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także

po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy

istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się

odbywały w następujących terminach:

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2

dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin

przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może

zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym

koszty.

7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

Zamawiający może:

1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub

2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 10

8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 14

Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 21a SIWZ (zał. do niniejszej Umowy).

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd

Powszechny w Radomiu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do projektu umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy

UWAGA!

Ten harmonogram nie stanowi załącznika do oferty.

Harmonogram podlega wypełnieniu jedynie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisze umowę.

| HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT | Wartości brutto poszczególnych rodzajów i elementów robót w całości ( 7 miesięcy) jak również w rozbiciu na poszczególne miesiące z tytułu założonego harmonogramu rzeczowego wykonania poszczególnych rodzajów i elementów robót. Wartości netto powinny wynikać z wartości robót obliczonych przez Wykonawcę w załączonym do oferty Zestawieniu kosztów, a ich suma wraz podatkiem VAT nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 miesięcy | m-c 1 | m-c 2 | m-c 3 | m-c 4 | m-c 5 | m-c 6 | m-c 7 | m-c 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa (okres od zgłoszenia gotowości do odbioru do sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót) |
| 1 | Przygotowanie terenu (niwelacja, roboty rozbiórkowe ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zagospodarowanie placu budowy: a) przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) b) zaplecze socjalne i magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | budynek drewniany, magazynowy i gospodarczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ściany nadziemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stropy, schody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stolarka i ślusarka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Izolacje podposadzkowe i posadzki, izolacje ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolarka i ślusarka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedura odbiorowa (okres od zgłoszenia gotowości do odbioru do sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót) |
| 15 | Elewacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Schody zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1) | ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (poz. 17-24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Instalacje sanitarne wew. (wod.- kan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Instalacje c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kotłownia gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instalacja gazowa PROPAN- BUTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Instalacja CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Instalacja SSWiN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | UZBROJENIE TERENU (poz.25-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przyłącze do sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kanalizacja sanitarna + szambo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Przyłącze energetyczne z robotami towarzyszącymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ukształtowanie terenu, drogi, parkingi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | INNE ROBOTY LUB PRACE NIE UJĘTE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (SIWZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ewentualne inne nie ujęte w dokumentacji przetargowej (SIWZ) a konieczne do wykonania w ramach kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA: w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę robót lub prac – wpisać „0” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola (poz. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dostawa i montaż wyposażenia wg Załącznika Nr 1 do zestawienia kosztów ( integralna część zestawienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma wartości pozycji 1-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………….., dnia ………………. 2013r.								………………………………………...

Podpis upełnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy