Sprawozdanie z działań podjętych w 2009r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy                   w Wolanowie Nr XXXVII/119/09 z dnia 31 marca 2009 roku oraz podpisaną w dniu 
25 sierpnia 2009r. umową Nr UDA – POKL.07.01.01-14-056/09-00j z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację w 2009r. projektu systemowego pt. „Nie czekaj – bądź aktywny” realizował Projekt  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Celem ogólnym Projektu było zmniejszenie w gminie Wolanów zjawiska wykluczenia społecznego wśród bezrobotnych klientów pomocy społecznej, czyli liczby osób pozostających bez pracy.

Celem szczegółowym Projektu było:

- zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 18 uczestników naszego Projektu w okresie               
    8 miesięcy,

-  podniesienie poziomu kwalifikacji i zdobycia umiejętności umożliwiających ponowne wejście

na rynek pracy u osób realizujących kontrakty socjalne,

-   podniesienie poziomu motywacji do zmiany swojej sytuacji,

-   wzrost poczucia samooceny.

Projekt rozpoczął się 01 marca 2009r. a zakończył się 31 grudnia 2009r.                                  Założenia zapisane w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami tj. w działaniu aktywnej integracji zawarto 18 kontraktów, każda osoba została objęta indywidualnym wsparciem psychologicznym i grupowy wsparciem poradnictwa zawodowego, a osoby które uczestniczyły 
w dwóch szkoleniach miały dodatkowe indywidualne wsparcie poradnictwa zawodowego.                                                                                                                              Zostały wykonane badania profilaktyczne dla uczestników szkolenia wymagane dla odpowiedniego typu kursu czy szkolenia.

Zamierzona ilość szkoleń zawodowych została ukończona zgodnie z harmonogramem, wszyscy uczestnicy projektu udokumentowali ukończenie szkoleń, kursów certyfikatem, zaświadczeniem lub świadectwem.

Ponadto dla uczestników Projektu odbył się wyjazd studyjny w Bieszczady połączony 
z warsztatami szkoleniowymi na temat: „Gospodarowanie budżetem domowym oraz planowanie czasu i zajęć w ciągu dnia oraz podejmowanie działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego” oraz zajęcia z autoprezentacji.

Każdy uczestnik naszego Projektu zdobył umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrosła jego motywacja i samoocena.